PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 10 Telp./Fax. (0342) 801665

Email : dpmptsp@blitarkab.go.id

Blitar, 19 Juni 2017

Nomor		:  005/        /409.117/2017	            Kepada :

Sifat	:  Penting 	        			Yth. Sdr.  Sekretaris dan Kepala Bidang di

Lampiran	:  - 		                	                             Lingkup Dinas Penanaman Modal

Perihal		:  Undangan                                                        Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

B L I T A R

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada besuk :

Hari		:  Selasa

Tanggal	:  20 Juni 2017

Jam		:  09.00 WIB

Tempat	:  Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

Acara	:  Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Tribulan II Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Blitar Tahun 2017

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BLITAR

Tembusan:	                                            Drs. MOLAN, MM

Yth. Sdr. Inspektur Kab. Blitar        		          	           Pembina Utama Muda

Di Blitar			                                         NIP. 19580922 198503 1 011

N O T U L E N

| Rapat |  | : | Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Tribulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari/Tanggal |  | : | Selasa, 20 Juni 2017 |  |
| Waktu Panggilan |  | : | 09.00 WIB |  |
| Waktu Rapat |  | : | 10.30 WIB |  |
| Acara |  | : | 1. | Pembukaan |
|  |  |  | 2. | Acara Rapat |
|  |  |  | 3. | Penutup |
| Pimpinan Rapat |  | : | Drs. MOLAN, MM |  |
| Pencatat |  | : | HADI MUSTOFA, ST. MM |  |
| Peserta Rapat |  | : | Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar |  |
| Kegiatan Rapat |  | : | Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Tribulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2017 |  |
| 1. | Kata Pembuka | : | Dibuka Dengan Doa |  |
| 2. | Pembahasan | : | Penyampaian laporan capaian indikator kinerja oleh Kepala Bidang |  |
| 3. | Hasil | : | - Laporan tertulis capaian kinerja dan anggaran tribulan I per bidang agar disampaikan ke sekretariat melalui Sub. Bagian Penyusunan Program. - Realisasi serapan anggaran pada tribulan II untuk seluruh kegiatan dalam program tercatat sebesar 26,93%. - Masih terdapat 1 kegiatan yang belum melakukan pencairan anggaran. |  |

Pencatat

Tembusan:							       HADI MUSTOFA, ST. MM

Yth. Sdr. Inspektur Kab. Blitar        		          			   Penata Muda Tingkat I

Di Blitar			                                                        NIP. 19720410 200501 1 008

DAFTAR HADIR

Kegiatan 	: Rapat Evaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Tribulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten   Blitar Tahun 2017

Tanggal	: Selasa, 20 Juni 2017

| No. | Nama | Jabatan | TTD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drs. MOLAN, MM | Kepala Dinas |  |
| 2. | Ir. ULFIE ZULFIQAR Z, MM | Sekretaris |  |
| 3. | MOCH. HARUN WITONO, SH, MM | Kabid. Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal |  |
| 4. | Drh. A.M. ANDJARI LAKSMAYONI | Kabid. Promosi dan Sistem Informasi |  |
| 5. | ASMANINGAYU DEWI L. ST. MM | Kabid. Pelayanan Perijinan I |  |
| 6. | EDY WIDODO, SH | Kabid. Pelayanan Perijinan II |  |
| 7. | HADI MUSTOFA, ST. MM | Kasubag. Penyusunan Program |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BLITAR

Tembusan:	                                         Drs. MOLAN, MM

Yth. Sdr. Inspektur Kab. Blitar        		          	          Pembina Utama Muda

Di Blitar			                                         NIP. 19580922 198503 1 011

PEMERINTAH  KABUPATEN  BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Veteran No. 10 Kota Blitar, Telp : (0342) 801665

BLITAR

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BLILTAR

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama	:	Drs. MOLAN , MM

NIP                               	:	19580922 198503 1 011

Jabatan Kedinasan       	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/2/409.06/KPTS/2017 tanggal 3 Januari

2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada  SKPD  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Blitar  Tahun  2017,  ditunjuk  dan diangkat  sebagai Pengguna  Anggaran  / Barang  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten  Blitar Tahun Anggaran 2017.

- Nama                 	:	Ir. ULFIE ZULFIQAR ZUQSAS, MM

NIP                            	:	19640204 199403 2 007

Jabatan Kedinasan      	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar

Berdasarkan   Keputusan   Kepala   Dinas   Penanaman Modal dan PTSP   Kabupaten   Blitar   Nomor   : 188/ 14.1 /409.117/2017 tanggal 30 Januari 2017   tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar, ditujuk dan diangkat sebagai Ketua Tim Sakip Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar periode bulan  Januari sampai dengan bulan Juni 2017 merujuk hasil rapat koordinasi tanggal 20 Juni 2017 yang merupakan satu bagian dalam Berita Acara ini dengan hasil sebagaimana berikut :

A.  ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja daerah tahun 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar sebesar   Rp. 4.335.515.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tribulan II sebesar Rp. 1.167.757.410,- atau 26.93%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 3.167.757.590,- atau 73.07%. (dengan rincian sebagaiman terlampir).

C.  CAPAIAN KINERJA

Sesuai  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  serta  progres  pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian Kinerja adalah sbb :

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, disiplin aparatur, keuangan, perencanaan dan pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Indeks Kepuasan Aparatur | baik | baik | baik |
|  |  | Score SAKIP SKPD | CC | - | - |
|  |  | Persentase sarpras dengan kondisi layak fungsi | 65 % | 65% | 100% |
|  |  | Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM | 90% | 75% | 83% |
|  |  | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan kinerja DPMPTSP yang disusun tepat waktu | 90% | 50% | 55% |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Perijinan Bidang I yang mendukung kegiatan penanaman modal/Investasi Usaha di Daerah | Prosentase Pelayanan Pemrosesan Perijinan Bidang I yang tepat waktu | 75 % | 100% | 133.3% |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Perijinan Bidang II yang mendukung kegiatan penanaman modal/Investasi Usaha di Daerah | Prosentase Pelayanan Pemrosesan Perijinan Bidang II yang tepat waktu | 75% | 100% | 133.3% |
| 4 | Evaluasi Perda dan Perbub tentang penanaman modal | Prosentase Perda dan Perbup Penanaman modal yang tereviuw | 30% | 33% | 110% |
| 5. | Terjaminnya keamanan ber-usaha | Prosentase terlaksananya monev dan peningkatan kapasitas kerja bagi pelaku penanaman modal di Kabupaten Blitar | 40 usaha terkait penanaman modal | 42 Usaha terkait penanaman modal | 105% |
| 6 | Evaluasi realisasi penanaman modal tahun 2017 | Jumlah laporan evaluasi realisasi penanaman modal tahun 2017 | 1 laporan realisasi evaluasi peningktan penanaman modal tahun 2017 | 50% | 50% |
| 7 8 | Ketersediaan informasi dalam rangka pertumbuhan permohonan ijin penanaman modal Terlaksananya promosi investasi daerah dalam rangka peningkatan jumlah investor dengan instrument parameter peningkatan pemohon ijin prinsip | Jumalah data pemohon ijin penanaman modal tahun 2017 Σ pelaksanaan pameran investasi dalam meningkatkan permohonan ijin penanaman modal | 1 dokumen data ijin penanaman modal 70% | 100% - | 50% - |

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

|  | Blitar, 20 Juni 2017 |
| --- | --- |
| Mengetahui, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR Drs. MOLAN , MM Pembina Utama Muda NIP. 19580922 198503 1 011 | KETUA TIM SAKIP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR Ir. ULFIE ZULFIQAR ZUQSAS, MM Pembina Tingkat I NIP. 19640204 199403 2 007 |